五山荟坊全程营销策划及销售代理项目

招标文件

- 招标人：南通市阳光项目建设有限公司

- 招标代理：南通市通大全过程工程咨询有限公司

2025年01月21日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 项目需求	15

第四章 评标办法与评标标准（综合评分法）	20

第五章 合同范本	27

第六章  投标文件格式	41

第一章 招标公告

南通市通大全过程工程咨询有限公司受南通市阳光项目建设有限公司委托，就五山荟坊全程营销策划及销售代理项目进行公开招标。

一、项目概况和招标范围

1、项目名称：五山荟坊全程营销策划及销售代理项目

2、项目地点：紫琅路东、长江路南、滨江花园西侧

3、项目规模：地上建筑面积约26949平方米，地下建筑面积18250平方米，总销售地上建筑面积约12000平方米。

4、招标范围：五山荟坊（可销售18套商业别墅）前期策划、营销策划、广告策划、销售代理以及项目相关的品牌形象塑造、企业文化宣传及2号楼总部商铺招租等工作。

二、申请人的资格要求：

（一）符合以下规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

- （1）投标人具有有效的企业法人营业执照；

- （2）拟派项目负责人须为投标人或投标人关联公司正式员工。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（四）本项目不接受联合体参与。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起，请在“南通市保障房建设投资集团有限公司-公示公告”栏目下载。招标活动如有变更，均在该网站上发布，投标人自行关注。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年01月26日14点00分

投标文件递交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼1615会议室，如有变动，另行通知。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

五、保证金事宜

1、投标保证金金额（人民币）：人民币 10万元。

2、投标保证金的缴纳形式：转账形式。

3、转账截止时间：2025年1月25日17时30分。

注意事项：注明项目名称，注明收款人为南通市通大全过程工程咨询有限公司，用途为投标保证金，汇款人为投标单位名称。（开户人：南通市通大全过程工程咨询有限公司，开户银行：中行城南支行，账户：458558202734）（投标保证金交纳凭证无需密封在投标文件内）

六、投标文件制作份数要求：

纸质投标文件：壹正肆副。

七、评标方法：

综合评分法（具体详见招标文件第五章）

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名 称：　南通市阳光项目建设有限公司

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：  王工

联系电话：   0513-59001129

2、招标代理机构信息

名 称：　南通市通大全过程工程咨询有限公司

地　址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：  薛康栖

联系电话： 15335086200

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本招标人在任何情况下均无义务和责任承担所有费用。

4.2 本项目评委费由中标人支付且包含在投标报价中，不单独列出。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目招标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.2招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标办法与评标标准（综合评分法）

（5）合同范本

（6）投标文件格式

投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对招标事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，由此引起的投标损失自负。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的疑问

7.1招标人不组织集中答疑，投标单位如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年01月23日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱： 898101793@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后予以解答，并于 2025年01月23日17时后将解答内容（若有）以电子文档上传至招标公告发布媒介，请各潜在投标单位在招标公告发布媒介自行下载。

在开标截止时间前，投标单位未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标单位接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标单位再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标单位自行承担。

8、招标文件的修改及澄清

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在南通市保障房建设投资集团有限公司公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1资格审查文件：

10.1.1投标人符合资格要求条件的声明函（详见投标文件格式）；

10.1.2法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件（详见投标文件格式）；

10.1.3 法定代表人授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件（如有授权）；（详见投标文件格式）

10.1.4 投标人资格声明（详见投标文件格式）；

10.1.5投标人营业执照扫描件；

10.1.6拟派项目负责人须为投标人或投标人关联公司正式员工（提供与投标人签订的有效劳动合同）（关联公司指：a.投标人直接/间接控制的下属子公司；b.投标人直接/间接控股母公司；c.投标人直接/间接控股母公司直接/间接控制的下属公司）；

10.1.7诚信承诺书（详见投标文件格式）。

10.2技术标：编制要求详见评标办法中的评分标准；

10.3商务标文件：

10.3.1投标函（详见投标文件格式）；

10.3.2投标人情况一览表（格式自拟）；

11、投标文件的编写、份数和签署

11.1投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。

11.2投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字（或盖章）并加盖公章。

11.3投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中，否则作无效投标处理。

11.4投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本壹份，副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

11.5投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

11.6投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

11.7投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖投标人印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。

12、投标报价

投标人应根据招标人提供的项目需求，结合企业实际情况，作出报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内不作调整。

投标货币：投标报价以折扣率报价。

13、投标文件的密封和递交

13.1投标文件的密封与标志

13.1.1密封后应标明投标文件项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、日期，同时加盖投标人公章。边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标开始前不得启封。

13.2投标截止期：投标单位须在招标文件规定的时间之前递交投标响应文件。

13.3迟交的投标文件：招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

13.4投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

- 投标保证金

14.1本项目投标保证金人民币10万元。

14.2投标保证金的缴纳形式：转账形式。转账截止时间：2025年1月25日17时30分。

注明项目名称，注明收款人为南通市通大全过程工程咨询有限公司，用途为投标保证金，汇款人为投标单位名称。（开户人：南通市通大全过程工程咨询有限公司，开户银行：中行城南支行，账户：458558202734）（投标保证金交纳凭证无需密封在投标文件内）

14.3未中标人的投标保证金在中标结果公示后30个工作日内予以无息退还。

14.4中标人的投标保证金在中标人缴纳履约保证金并与招标人签订合同后20个工作日内予以无息退还。

14.5投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：

14.5.1放弃中标项目的；

14.5.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.5.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

14.5.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

15、投标有效期

15.1投标有效期为招标人规定的开标之日后六十天。

15.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、开标与评标

16、开标

16.1投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

17、评标委员会

17.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

17.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

17.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

18、评标过程的保密与公正

18.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

18.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

18.3在评标期间，招标人或招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

18.4招标代理现场宣布评标结果。

19、投标的澄清

19.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

19.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

19.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

20、对投标文件的初审

20.1投标文件初审为资格性检查。由评委会负责实施。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21、无效投标条款和废标条款

21.1无效投标条款

21.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

21.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

21.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.1.5报价超过招标文件中规定的最高限价的；

21.1.6投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

21.1.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

21.1.8未通过符合性检查的；

21.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

21.1.10资格审查文件或技术标文件出现报价的；

21.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

21.2废标条款：

21.2.1符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足一家的；

21.2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

21.2.3投标人的报价均超过招标限价；

21.2.4因重大变故，招标任务取消的；

21.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

五、定标

22、确定中标人

22.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评分标准评出中标人。

22.2招标人将在“南通市保障房建设投资集团有限公司”发布中标公告，公告期限为1日。

22.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

22.3.1提供虚假材料谋取中标的；

22.3.2向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

22.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

22.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

22.3.5与招标人或者其他投标人恶意串通的；

22.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3.7不符合法律、法规的规定的。

22.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

22.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23、质疑处理

23.1参加投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

23.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

23.1.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

23.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

23.2质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

23.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

23.4质疑函应当包括下列内容：

23.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

23.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

23.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

23.4.4提起质疑的日期；

23.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.5招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

23.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

23.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

24、中标通知书

24.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

24.2 中标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到招标人处现场签收中标通知书。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

六、合同签订相关事项

25、签订合同

25.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

25.2 排名第一的推荐中标候选人直接确定为中标人，如果其放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，或者不能按时缴纳项目履约保证金、外资到账履约保证金，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

25.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.4 签订合同后，中标人不具备招标范围内相关专业工作的，中标后应将相关内容分包给具有相应资质的单位，分包单位的确定必须经招标人同意，招标人不再另行支付任何费用。

26、履约保证金

26.1在签订合同前，中标人应按26.2规定的金额、形式向招标人缴纳履约保证金。

26.2本项目的履约保证金为人民币50万元（缴纳形式：银行转账、招标人同意接受的银行出具的保函（见索即付）、招标人同意接受的商业保函，由中标人基本账户或南通地区有营业机构的银行开具），中标人须在签订合同前缴纳，履约保证金将在合同服务期限届满，双方义务履行完毕且扣除应由中标人承担的相关费用后无息退还。

27、变更为其他方式招标的情形

若有效投标人不足三家，但评标委员会认为仍具有竞争力的，可继续开标。投标截止时间出现：参加投标的投标人只有2家的，及评标中出现符合资格条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有2家的，按原评标办法继续评标。如参加投标的投标人只有1家的，及评标中出现符合资格条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有1家的，采用单一来源谈判的形式继续评标。

第三章 项目需求

一、项目概况和招标范围

1、项目名称：五山荟坊全程营销策划及销售代理项目

2、项目地点：紫琅路东、长江路南、滨江花园西侧

3、项目规模：地上建筑面积约26949平方米，地下建筑面积18250平方米，总销售地上建筑面积约12000平方米。

4、招标范围：五山荟坊（可销售18套商业别墅）前期策划、营销策划、广告策划、销售代理以及项目相关的品牌形象塑造、企业文化宣传及2号楼总部商铺招租等工作。

注：所售房源由招标人确定，如招标人自行销售的房源，中标人仍应提供销售服务，但结算时不计入销售总额，不支付中标人任何费用或价款（招标人自行销售的房源不计入总去化率目标）。

二、服务要求

中标人为本项目的全程营销策划及销售代理商，包括但不限于本项目的前期策划、营销策划、广告策划、销售代理及2号楼总部商铺招租等工作。

①前期策划

（一）市场调研

1、崇川区房地产市场现状分析。

2、项目及周边路段别墅、商业别墅、商业办公等业态状况。

3、商办、商业办公市场情况。

4、潜在客户市场调查分析。

（二）项目定位

1、项目所在地块的优劣势、机会点与威胁点分析。

2、目标客户市场定位

3、项目定价范围建议

（三）小区品质提升建议

1、参与景观绿化方案讨论及建议。

2、参与配套设施方案讨论及建议。

②营销策划

（一）项目营销总体策略；

（二）项目阶段性营销计划；

（三）入市时机选择；

（四）销售分期控制；

（五）去化目标及去化周期策略；

③广告策划

（一）项目推广诉求

（二）项目卖点整合包装

（三）整体广告计划

（四）广告预算及媒体组合

（五）项目形象策划

1、项目基本形象VI设计：

2、项目基本形象延展：

（1）内部应用：名片、信封、信签、识别卡、文件袋、贺卡、水杯、手提袋；

（2）户外应用：工地围墙、道旗、单页、广告牌等（包含不仅限于）

（六）传播工具的创意与设计：

1、楼书创作（创意、文案、设计）

2、折页及海报创作（创意、文案、设计）

3、报广创作（创意、文案、设计）

4、广播、小视频、电视稿文案等

④销售代理

（一）建立销售队伍，依合同授权范围内执行销售行为

（二）销售文件及管理文件的制订

（三）销售道具使用

（四）销售人员培训

（五）制订销控计划

（六）销售执行的内部协调程序

（七）客户资源表的建立

（八）售后服务机制建立

（九）定期报送各项统计报表

⑤中标人营销服务必须帮助招标人实现下列目标：

（一）市场定位。

（二）项目投资利润最大化。实现去化目标

（三）在项目营销中为招标人积累品牌资产。

三、人员配备要求

【人员配置表】

| 营销人员配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 岗位 | 人员 | 备注 |
| 项目负责人 | 营销总监 | 1 | 有10年及以上岗位工作经验 |
| 销售端 | 销售经理 | 1 | 有5年及以上本岗位工作经验，销拓一体 |
|  | 销售人员 | 4 | 有3年及以上本岗位工作经验 |
| 策划端 | 策划经理 | 1 | 有3年及以上同岗位工作经验 |
|  | 策划助理 | 1 | 有2年及以上同岗位工作经验 |
|  | 新媒体主播 | 1 | 有2年及以上同岗位工作经验 |
| 后台 | 销管 | 1 | 有2年及以上同岗位工作经验 |
| 合计 |  | 10 |  |

1、销售人员，每周5天（每天不少于八个小时）以上在岗（包含外勤），营销总监、销售经理、策划经理、策划助理、主播、销管岗位人员每周2-3天（每天不少于八个小时）在岗（包含外勤）。 营销总监缺勤扣300元/天，销售经理、策划经理、销管缺勤扣250元/天，其他人员缺勤扣200元/天。

- 2、招标人对中标人人员考核不合格的，招标人可以要求中标人换人，中标人必须在1个月内换人，否则，招标人按缺勤标准扣款。考核标准：1.销售行为违反法律法规的 2.考勤，3.广告及推广活动。

- 四、服务期限

自合同签订生效之日起服务期限【12】个月（前3个月为筹开期，后9个月为强销期）或服务期限12个月内总去化目标率达到100%（即18套商业别墅全部售罄）并提供本合同约定的其他服务。

- 五、去化目标

- 总去化目标18套，即总去化率达到100%，其中，第1-6个月目标6套，第7-12个月目标12套。

- 六、委托管理相关费用

本项目委托管理费用包含 “非人员薪酬类营销费”“人员薪酬费”“考核激励费”共三部分费用。

1、非人员薪酬类营销费

（1）计费方式：非人员薪酬类营销费暂按总额【800】万元进行总体预算控制。该费用由乙方根据实际项目营销需要提报甲方，甲方根据相关需求结算支付乙方使用。

（2）非人员薪酬类营销费包含：包含但不限于营销推广费用、广告费、广告策划费、中介费、促销费、市场调查费、展览会费、营销活动组织费用、物料印刷费、拓客礼品费用、案场物业人员工资及耗材费等费用，以上费用按实列支。乙方根据项目情况、市场情况，制订与调整项目营销方案报甲方批准后执行。非人员薪酬类营销费不包含委派销售人员基本薪资及销售佣金。

（3）结算方式及支付

非人员薪酬类营销费用以月度为结算单位进行据实结算并支付，乙方负责编制项目公司营销采购权责（可参考乙方营销体系标准执行），报甲方审批同意后执行，并由乙方负责与相关专业单位签订合同，结算及付款根据合同相关约定执行。

2、人员薪酬费：

（1）计费方式：人员薪酬费包含人员基本薪资和销售佣金。其中，人员基本薪资按照13.8万元/月标准计算，全服务期12个月；销售佣金按销售签约金额的0.64%费率标准计算，暂定含税销售总额为【23000】万元。

（2）结算方式及支付

自本合同签订后，甲方于每月5日前按【】万元向乙方支付当月人员基本薪资，直至该部分费用付清为止。若合同签订的当月已过5日，则双方于次月5日前一并结算合同签订当月人员基本薪资（按实际天数×【】万元/30折算）及次月委派销售人员费用，之后每月5日前支付当月委派销售人员费用。

乙方每月5日前与甲方确认上月签约金额以及对应销售佣金金额后（签约金额为客户支付首笔款并完成网签备案的房源对应的合同金额），甲方在乙方提交申请后20日内予以支付。

3、考核激励费

（1）计费方式：考核激励费按照已签约金额*考核激励费率进行计算，考核激励费率取值标准，参照下表：

| 取值标准 | 考核激励费率取值标准 |
| --- | --- |
| 总去化目标完成率＜30% | 0 |
| 30%≤总去化目标完成率＜50% | 0.85% |
| 50%≤总去化目标完成率＜80% | 1.30% |
| 总去化目标完成率＞80% | 1.60% |

注：①总去化目标完成率=签约套数÷总去化目标套数*100%

②总去化目标套数为18套。
  （2）结算方式及支付

- 考核激励费在完成总去化目标或服务期满后结算，乙方在结算前与甲方确认结算周期内的总去化目标完成率、签约金额以及对应的考核激励费后（签约金额为客户支付首笔款并完成网签备案的房源对应的合同金额），甲方在乙方提交申请后20日内予以支付，按年度结算。

- 七、投标报价要求

非人员薪酬类营销费用不参与报价，人员薪酬费和考核激励费用统一按收费标准的折扣率95%为限价基础进行报价，报价高于和等于95%的为无效报价，低于95%的为有效报价。

第四章 评标办法与评标标准（综合评分法）

评标办法前附表

| 序号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 |  | 1、本次评标采用综合评分法。 2、评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐排名第一的为第一中标候选人。保留两位小数时出现综合评分相等的中标候选人，评委应当对中标候选人的小数点后面的第三位数字进行比较，大的排名在先，若仍然相同，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人采用随机抽取的方式确定排名顺序。 |  |
| 2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 提供营业执照扫描件加盖公章 |  |
|  |  |  | 声明函 |  | 提供符合资格要求条件的声明函 |  |
|  |  |  | 法人身份证明、授权委托书 |  | 1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件； 2、法定代表人授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件（如有授权）； |  |
|  |  |  | 拟派项目负责人须为投标人或投标人关联公司正式员工 |  | 提供与投标人签订的有效劳动合同 或提供投标人关联公司的合同和提供工商查档材料证明其股权关系。（关联公司指：a.投标人直接/间接控制的下属子公司；b.投标人直接/间接控股母公司；c.投标人直接/间接控股母公司直接/间接控制的下属公司） |  |
|  |  |  | 投标人资格声明 |  | 提供投标人资格声明 |  |
|  |  |  | 诚信承诺书 |  | 诚信承诺书（格式见附件）。 |  |
| 3 |  |  | 分值构成 总分100分 |  | 技术标部分：80分 商务标部分：20分 |  |
| 技术标部分（80分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 分值 |  | 评分标准 |
| 1 | 投标人业绩 |  |  | 6 |  | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成或正在履行类似项目（类似项目是指包含别墅的代建代销项目），每有一个加3分，最多得6分。 注：提供合同等相关佐证材料。 |
| 2 | 项目负责人综合实力 |  |  | 4 |  | 项目负责人学历及资格： ①项目负责人具有全日制本科及以上学历，得1分； ②具有房地产经纪专业人员职业资格证书，得3分。 本项目最多得4分。 提供：学历证书复印件、教育部学历证书电子注册备案表复印件（须经学信网验证，2001年前取得的学历无须提供），房地产经纪专业人员职业资格证书复印件。（未按招标文件要求提供材料不得分）。 |
| 3 | 拟派项目负责人答辩 |  |  | 10 |  | 根据拟派项目负责人在汇报过程中对项目的理解，结合自身的投标营销方案，采用PPT的方式进行现场述标，同时根据现场问题的答辩情况，由评委评定，优秀得7分（不含）-10分（含），良好得4分（不含）-7分（含），合格得1分（不含）-4分（含），一般得0分（不含）-1分（含），其余不得分。 注：1、采用PPT的形式现场讲解陈述，时间控制在5-10分钟内。讲解陈述的电子文档PPT作为投标文件“技术标”内的资料之一，以U盘的形式，密封在“技术标”内提交。 2、拟派项目负责人未到场不得分。 |
| 4 | 市场分析 |  |  | 15 |  | 提供本项目的整体市场环境分析，市场分析方案包括但不限于以下内容：①对项目周边区域市场成交情况分析。（近三年所在城市区域供应量、成交量、成交价等）②周边存量房源分析和竞品竞争分析（显性及隐性存量），目标客户群体分析，提出合理化建议。 评分等级：对周边市场特点、竞品情况分析深刻透彻，目标客户群体分析精准，建议合理且可实施性高的，得10分（不含）-15分（含）； 对周边市场特点、竞品情况分析基本到位，目标客户群体分析相对精准，建议较为合理且具备一定可实施性的，得5分（不含）-10分（含）； 对周边市场特点、竞品情况分析较为基础，目标客户群体分析精准度适中，建议可实施性一般的，得1分（不含）-5分（含）； 较差或无内容的得0分（含）-1分（含）。 |
| 5 | 项目理解 |  |  | 15 |  | 基于市场分析情况，深入剖析项目营销核心问题，精准描述项目的优缺点，并制定相关的解题策略方向。 评分等级：对项目优缺点描述精准，核心问题剖析深刻，解题战略方向符合实际情况，并具有较高可实施性的，得10分（不含）-15分（含）； 对项目优缺点描述基本准确，核心问题剖析基本深刻，解题战略方向基本符合实际情况，并具有一定可实施性的，得5分（不含）-10分（含）； 对项目优缺点描述基础，核心问题剖析深度一般，解题战略方向与实际情况符合性一般，可实施性较弱的，得1分（不含）-5分（含）； 较差或无内容的得0分（含）-1分（含）。 |
| 6 | 市场资源 |  |  | 15 |  | 对本项目的当地属地化资源：包括客户资源、圈层资源、媒体资源进行分析，对资源的特点、劣势及本项目的适配度进行分析。 评分等级：属地化资源丰富，对各类资源的优劣势、适配度分析精准完善的，得10分（不含）-15分（含）； 属地化资源较为丰富，对各类资源的优劣势、适配度分析基本精准的，得5分（不含）-10分（含）； 属地化资源一般，对各类资源的优劣势、适配度分析一般精准的，得1分（不含）-5分（含）； 较差或无内容的得0分（含）-1分（含）。 |
| 7 | 销售方案 |  |  | 15 |  | 根据本项目特点，制定营销策略及销售方案，并制定营销费用投入计划。营销策略及销售方案须抓住项目本质及核心，符合市场和项目实际。营销费用投入计划须包含根据去化目标制定详细的销售执行计划和回款计划。 评分等级：营销策略及销售方案详尽完善，精准抓住项目本质与核心，高度符合市场和项目实际；营销费用投入计划科学合理，可实施性强的，得10分（不含）-15分（含）； 营销策略及销售方案基本完善，能够抓住项目本质与核心，较为符合市场和项目实际；营销费用投入计划较为合理，基本具备可实施性的，得5分（不含）-10分（含）； 营销策略及销售方案内容一般，基本抓住项目本质与核心，基本符合市场和项目实际；营销费用投入计划可实施性一般的，得1分（不含）-5分（含）； 较差或无内容的得0分（含）-1分（含）。 |
| 注：评委技术标打分精确到小数点后一位数，各投标人技术标的最终得分为技术标评委评分的算术平均值，按四舍五入法保留两位小数。得分保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务标部分（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 分值 |  | 评分标准 |
| 1 | 投标报价 |  |  | 20分 |  | 本项目报价限价为折扣率95%，报价高于和等于95%的为无效报价，低于95%的为有效报价。 以有效投标文件的投标报价算术平均值为评标基准价。 评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的相应扣减得分。偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣 0.2分，每低于评标基准价1% 扣0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算。（保留两位小数）。 注：如投标人A报价为折扣率89%，投标人B报价为折扣率94%，投标人C报价为折扣率84%。评标基准价=89%，投标人A得分=20.00分；投标人B得分=20-（94%-89%）/89%*0.2*100=18.88分；投标人C得分=20-（89%-84%）/89%*0.1*100=19.44分。 |
| 评标程序 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 评标程序 |  | 评标顺序：资格审查—技术标评审—商务标评审—确定中标候选人。 |  |  |
| 投标人 得分 |  | 投标人得分=技术标部分得分+商务标部分得分 |  |  |  |  |
| 补充说明 |  | 评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律法规讨论决定。 |  |  |  |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。保留两位小数时出现综合评分相等的中标候选人，评委应当对中标候选人的小数点后面的第三位数字进行比较，大的排名在先，若仍然相同，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人采用随机抽取的方式确定排名顺序。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标部分：见评标办法前附表；

（2）商务标部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=技术标部分得分+商务标部分得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第五章 合同范本

五山荟坊全程营销策划及销售代理合同

甲方：南通市阳光项目建设有限公司(以下简称甲方)

乙方：                          (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规等的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对五山荟坊全程营销策划及销售代理项目事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

- 第一条 委托事项

1、项目名称：五山荟坊全程营销策划及销售代理项目

2、项目位置：紫琅路东、长江路南、滨江花园西侧

3、项目规模：地上建筑面积约26949平方米，地下建筑面积18250平方米，总销售地上建筑面积约12000平方米。

- 4、委托代理范围：五山荟坊（可销售18套商业别墅）前期策划、营销策划、广告策划、销售代理以及项目相关的品牌形象塑造、企业文化宣传及2号楼总部商铺招租等工作。

4.1委托范围：五山荟坊项目共18套商业别墅；具体房源清单如下

| 编号 | 楼栋号 | 房间号 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 101 | 677.31 |
| 2 | 3 | 102 | 673.48 |
| 3 | 5 | 101 | 676.46 |
| 4 | 5 | 102 | 672.62 |
| 5 | 6 | 101 | 677.31 |
| 6 | 6 | 102 | 673.48 |
| 7 | 7 | 101 | 677.31 |
| 8 | 7 | 102 | 673.48 |
| 9 | 8 | 101 | 697.85 |
| 10 | 8 | 102 | 694.05 |
| 11 | 9 | 101 | 697.85 |
| 12 | 9 | 102 | 694.05 |
| 13 | 10 | 101 | 697.85 |
| 14 | 10 | 102 | 694.05 |
| 15 | 11 | 101 | 697.85 |
| 16 | 11 | 102 | 694.05 |
| 17 | 15 | 101 | 646.23 |
| 18 | 16 | 101 | 646.23 |
| 总计 |  |  | 12,261.51 |

注：①所售房源由甲方确定，如甲方自行销售的房源，乙方仍应提供销售服务，但结算时不计入销售总额，不支付乙方任何费用或价款（甲方自行销售的房源不计入总去化率目标）。

- 4.2委托期限：自合同签订生效之日起服务期限【12】个月（前3个月为筹开期，后9个月为强销期）或服务期限12个月内总去化目标率达到100%（即18套商业别墅全部售罄）并提供本合同约定的其他服务。

- 第二条 委托内容

该项目采取乙方负责全程营销策划及销售服务等的模式。乙方成立该项目项目小组，独立负责对本项目的策划销售工作，对甲方委托之事项进行服务。

1、全程营销策划主要包括但不限于：

1.1乙方负责对本项目的市场研究和分析，提供分析报告，对本项目所处市场的供应、成交、价格、客户和主要竞争对手进行分析，评估市场变化对本项目的威胁和机会，提供有针对性的策略建议。

1.2乙方负责本项目的营销策划及其相关的平面设计，基于本项目的定位、属性和特点，制定有针对的营销策划方案，通过各种表现方式和手段，最大限度地将本项目的卖点传达给目标客户，以实现去化目标。

1.3乙方负责制定本项目与营销推广有关的费用预算计划及相应的通路推广计划，并将该部分计划分解到年、月。乙方负责对费用预算计划和推广通路计划的实施进行效果评估，并根据评估结果征得甲方同意后及时调整。

1.4根据市场竞争、客户反馈和专业要求，乙方负责对本项目的产品及服务提出建设性的建议和意见。

2、销售代理主要包括但不限于：

2.1根据甲方的要求，乙方负责制订本项目的销售计划和回款计划，并分解到年、月。

2.2乙方负责就本项目的销售节奏、销售方案等提出建议，以确保每一阶段去化目标的实现。

2.3根据甲方的要求，乙方负责制订本项目的价格方案，以实现甲方利益的最大化。

2.4乙方负责乙方销售人员的培训和日常管理，确保乙方销售人员的数量、专业能力、职业素质等能满足本项目的销售要求。

2.5乙方负责安排销售人员接听来电、来访客户，了解客户要求，介绍本项目的属性、特点等情况，并负责本项目客户资料的收集、整理和分析，提交专题报告，作为销售决策的依据。

2.6乙方负责协助甲方与客户签订房屋买卖的各种法律文件，并负责依法督促客户按约支付购房款及相关费用。

3、其他服务主要包括但不限于：

3.1乙方负责协助甲方和客户完成销售本项目所需的各种法律文件的审核。

3.2乙方负责协助甲方完成销售本项目所需的登记备案手续。

3.3乙方负责协助甲方完成销售本项目所需的商贷款、公积金贷款手续。

3.4乙方负责协助甲方输入和维护甲方指定的客户信息数据库，完成各类甲方格式销售报表，做好存档。

3.5乙方负责协助甲方办理本项目房屋交付所需的所有资料准备、面积和价格核对及2号楼总部商铺招租等工作，协助甲方交付本项目房屋给客户。

- 第三条  委托管理相关费用及支付方式

本项目委托管理费用包含 “非人员薪酬类营销费”“人员薪酬费”“考核激励费”共三部分费用。

1、非人员薪酬类营销费

（1）计费方式：非人员薪酬类营销费暂按总额【800】万元进行总体预算控制。该费用由乙方根据实际项目营销需要提报甲方，甲方根据相关需求结算支付乙方使用。

（2）非人员薪酬类营销费包含：包含但不限于营销推广费用、广告费、广告策划费、中介费、促销费、市场调查费、展览会费、营销活动组织费用、物料印刷费、拓客礼品费用、案场物业人员工资及耗材费等费用，以上费用按实列支。乙方根据项目情况、市场情况，制订与调整项目营销方案报甲方批准后执行。非人员薪酬类营销费不包含委派销售人员基本薪资及销售佣金。

（3）结算方式及支付

非人员薪酬类营销费用以月度为结算单位进行据实结算并支付，乙方负责编制项目公司营销采购权责（可参考乙方营销体系标准执行），报甲方审批同意后执行，并由乙方负责与相关专业单位签订合同，结算及付款根据合同相关约定执行。

2、人员薪酬费：

（1）计费方式：人员薪酬费包含人员基本薪资和销售佣金。其中，人员基本薪资按照【】万元/月计算，全服务期12个月，总计【】万元；销售佣金按销售签约金额的【】%费率进行计算，暂定含税销售总额为【23000】万元，即暂估销售佣金总额【】万元。

注：最终人员基本薪资按折扣率报价计算收费标准四舍五入精确到小数点后两位，单位为万元/月；最终销售佣金费率按按折扣率报价计算收费标准四舍五入精确到小数点后两位，乙方按照履行本合同所需配备人员，合同约定的人员基本薪资按乙方所配备人数折算后若低于南通市崇川区的最低工资标准的，与甲方无关，由乙方承担相应责任。

（2）结算方式及支付

自本合同签订后，甲方于每月5日前按【】万元向乙方支付当月人员基本薪资，直至该部分费用付清为止。若合同签订的当月已过5日，则双方于次月5日前一并结算合同签订当月人员基本薪资（按实际天数×【】万元/30折算）及次月委派销售人员费用，之后每月5日前支付当月委派销售人员费用。

乙方每月5日前与甲方确认上月签约金额以及对应销售佣金金额后（签约金额为客户支付首笔款并完成网签备案的房源对应的合同金额），甲方在乙方提交申请后20日内予以支付。

3、考核激励费

（1）计费方式：考核激励费按照已签约金额*考核激励费率进行计算，考核激励费率取值，参照下表：

| 取值标准 | 考核激励费率 |
| --- | --- |
| 总去化目标完成率＜30% | 0 |
| 30%≤总去化目标完成率＜50% |  |
| 50%≤总去化目标完成率＜80% |  |
| 总去化目标完成率＞80% |  |

注：①最终考核激励费率按折扣率报价计算标准四舍五入精确到小数点后两位；

②总去化目标完成率=签约套数÷总去化目标套数*100%；

③总去化目标套数为18套。
（2）结算方式及支付

考核激励费在完成总去化目标或服务期满后结算，乙方在结算前与甲方确认结算周期内的总去化目标完成率、签约金额以及对应的考核激励费后（签约金额为客户支付首笔款并完成网签备案的房源对应的合同金额），甲方在乙方提交申请后20日内予以支付，按年度结算。
  第四条  甲方的权利和义务

- 1、甲方应为乙方全程营销策划和销售代理本项目工作所需提供详尽的本项目有关资料，包括但不限于《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房预售许可证》等批文、证件资料。

- 2、甲方在乙方制定整体营销策略期间，负责提供所委托项目之开发建设法定文件，提供项目规划设计的图纸、资料，项目运作的整体计划、方案及甲方要求等，以确保策划及营销工作的顺利展开。

3、对销售现场指派财务人员的权利，所有购房款及订金或定金等应由甲方收取的款项均由甲方委派的财务人员收取，并存入甲方开户银行账户，或者是直接由购房人将应付款项目存入或转账至甲方指定的开户银行账户。

4、在乙方全程营销策划代理过程中，甲方有权全面了解乙方的全程营销策划及销售代理安排、市场宣传推广方案、销售进度等情况，并对乙方之日常工作提出建议和要求。并有权要求乙方更换不符合甲方要求的营销策划及销售代理人员。

5、乙方制作的对外宣传广告、涉及甲方利益对外签订的合同须事先征得甲方书面同意。

- 6、对本合同约定需由甲方审定/决定/批准/确认/确定/同意/审批的事宜，甲方应在收到乙方通知或申请后及时作出书面回复；对应由甲方签字盖章的合同、协议、请示及报批资料等，甲方应及时盖章/签署。

- 7、为便于乙方管理专业工作单位，甲方应提供必要协助，包括但不限于另行向乙方出具授权书等。

- 第五条 乙方的权利和义务

1、乙方成立项目工作小组，并组织销售人员培训及销售业务指导及2号楼总部商铺招租等工作，尽职尽责进行本项目的营销工作。并应对甲方提供的非必须公开资料保密

2、乙方有权在发布本项目广告的报纸、电视、广播、互联网、灯箱、横幅、围墙、楼书、单页等各类媒体、物料等上以销售代理及全程营销策划的身份披露乙方公司的名称、地址、电话等信息。

3、乙方应当负责按照本合同代理内容制订本项目的市场调研、营销策划、推广计划、销售组织等，并应根据双方确定或双方商定的时间以书面形式提前报请甲方确认，经确认后实施。乙方应当确保前述的书面文件是切实可行的，并应在本合同签订后向甲方逐步提交开盘前工作管制表、市场研究报告、营销策划方案、文字表现和平面表现、广告策划方案及项目营销执行报告等全程策划和营销所需要的全部资料与计划。

4、乙方所提出的广告策划方案、各类广告及销售资料的制作、广告公司的确定及现场布置等一系列工作及计划均需事先征询甲方意见并获得甲方确认后方可予以实施。

5、乙方应当拟订本项目的所有表格，经甲方确认后使用。经甲方确认的商品房预售合同及在销售过程中所需的其他全部法律文件等资料和所有表格如需要修改的，仍必须事先获得甲方书面同意，乙方不得擅自修改。

6、乙方承诺，乙方派驻本项目销售现场销售人员数量、专业能力、职业素质等能满足本项目的销售代理要求，并且销售人员将统一着装，举止得体，并注重有关人员形象。

7、在本项目正式开盘日之后，乙方应每周向甲方提供周报表和来人来电分析。每个合同月结束之后7日内向甲方提交该合同月的销售分析报告（含销售情况、广告效果、市场动态及下一步销售计划），并及时提供有关户型销售之信息。

8、乙方提供代理销售和其它服务内容的具体操作流程，乙方均应严格遵守。未经甲方书面同意，乙方和乙方工作人员对本合同及甲方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据，以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务或依法律规定被司法行政机关强制披露的除外。

9、乙方应全面地、适当地、及时地完成代理事项。必须亲自代理，不得转委托或越权代理。

10、协助甲方完成销售本项目房源的合同所需登记备案手续；协助甲方办理银行按揭手续。在本项目已销售房源交付使用时，乙方应配合参与甲方的交房工作。

11、乙方应严格遵守法律法规规定，秉承诚信、公平原则对本项目实施管理，维护甲方的合法权益、为甲方争取利益最大化，不得利用其管理权从事与本项目无关或有损甲方的行为。

12、乙方不得将在管理本项目时获知的任何甲方及本项目商业秘密用于与本项目无关之处，或披露给与本项目无关的第三方。

13、乙方及其工作人员在任何情形下不得收取客户任何款项，乙方及其工作人员不得向客户作出任何超出甲方告知乙方的销售政策、条件等以外的任何承诺。

- 第六条  违约责任

1、 除不可抗力的原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。如遇国家重大政策调整而影响本合同履行时，双方均不得以此为由提前终止或解除本合同，但双方可重新协商确定本合同相关条款。本合同所指不可抗力是不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知另一方，并应在不可抗力事件发生后7日内，向另一方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明文件。由甲、乙双方按事件对履行本合同影响的程度协商决定是否解除本合同，或者部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

2、若乙方在本合同约定的服务期限内未完成总去化目标，则在服务期满后，甲方可终止合同并要求乙方按照总去化目标缺口（总去化目标套数-已签约套数）以2万元/套的标准支付违约金。若服务期满后，甲方可继续延长本合同服务期限，延长期的委托销售费用由甲乙双方另行商议，并签订相关补充协议。若甲方在服务期满前解除本合同的，则乙方无需按照本条所述支付相应的违约金。

3、甲方须保证其所提供给乙方的本项目用于全程营销策划及销售代理所需的法律文件和资料真实、合法、有效，否则，由此引起的一切责任和甲、乙方损失均由甲方承担，乙方不承担任何责任及相关连带责任。

4、乙方或乙方工作人员在本项目全程营销及销售代理过程中擅自向购房人收取费用的，视为乙方违约。乙方向甲方支付私自收取费用金额三倍的违约金，并且乙方应向购房人退回擅自所收取的费用并承担因此引起的赔偿责任。

5、甲方无正当理由未能按约定向乙方支付的委托管理相关费用中的任何费用，每延迟一天，应按照应付未付金额的万分之一向乙方支付违约金。

- 第七条 履约保证金

- 本项目的履约保证金为人民币50万元（缴纳形式：银行转账、甲方同意接受的银行出具的保函（见索即付）、甲方同意接受的商业保函，由乙方基本账户或南通地区有营业机构的银行开具），乙方须在签订合同前缴纳，履约保证金将在合同服务期限届满，双方义务履行完毕且扣除应由乙方承担的相关费用后无息退还。

- 第八条 合同解除原因

- 除本合同另有约定外，本合同的任何变更或解除应经甲乙双方一致同意并共同签订书面协议后方可生效。甲乙双方经协商，可以协议变更本合同，但不得违背公开招标文件的原则性内容。

- 甲方有下列行为之一的，乙方有权解除本合同：

- （1）由于甲方严重违反本合同约定履行应尽义务或发生重大争议事项或遭受司法强制措施/行政处罚，导致项目无法正常实施的，经乙方向甲方书面形式通知后，甲方在合理期限内仍未予以更正或解决的。

- 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

- （1）乙方主要管理人员不到岗，导致项目管理工作不能正常开展，经甲方书面提出意见后，再次出现上述情况的。

- （2）乙方未按本合同约定履行义务，且严重影响本合同的继续履行的。

- （3）在本项目服务期内，乙方违约并给甲方造成损失的，且经甲方书面催告后7个工作日内仍未纠正的，甲方有权解除本合同，并扣除乙方履约保证金和赔偿实际损失（具体包括但不限于甲方需承担的违约金、违约金、行政处罚、因此支出的律师费、诉讼费等全部费用）。

- （4）若乙方半年度目标达成率低于50%（半年度目标达成率=半年度签约套数÷半年度签约套数目标*100%），甲方有权解除本合同，履约保证金不扣除。

- 服务期限届满双方未约定延长的，或者本合同因任何原因被解除的，本合同自动解除。

- 合同解除后的相关事项，按如下约定处理：

- （1）除双方另有约定外，乙方不再履行本合同项下的项目受托义务，亦不再享有相应权限，除保留必要的工作交接人员外，乙方有权撤回其余管理团队成员。

- （2）除双方另有约定外，合同中关于双方违约责任、保密义务的相关约定仍然有效。

- （3）合同解除后，甲乙双方应按本合同约定完成相关费用的结算。在完成结算后，甲方将剩余应付的相关费用并增加（即甲方违约的情况）或扣减（即乙方违约的情况）违约金、损害违约金（如有）后支付给乙方。如剩余应付费用不足抵扣的，甲方有权向乙方继续追偿。如若存在超额支付的，乙方应在结算完成后14日内返还甲方。已发生的非人员薪酬类营销费，甲方应按照合同条款向乙方予以支付。

- （4）本合同解除后，乙方应当就本项目所涉的全部资料文件向甲方进行交接，如因乙方未妥善交接导致甲方后续管理销售等项目各环节出现问题、形成损失的，相关损失由乙方承担。

- 第九条  合同解除的程序

- 1、本合同期间，发生法定或约定的解除事由，享有解除权的一方决定解除本合同的，应以书面方式通知另一方，本合同自书面通知送达之日解除。

- 2、本合同的变更及解除不影响合同一方要求损害赔偿的权利。因变更或解除本合同造成一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。

- 第十条  甲方的陈述与保证

- 1、甲方具备签订和履行本合同的完全、独立的能力，并已就本合同的签订和履行取得充分、有效的授权和许可。并且本合同不违背甲方的公司章程、董事会、股东会决议，以及其他的协议、承诺，不会引发任何利益冲突。

- 第十一条  乙方的声明与保证

- 1、乙方系依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司，具备相应的专业技术能力，并且乙方保证在合同期间有效存续。

- 2、乙方具备签订和履行本合同的完全、独立的能力，并已就本合同的签订和履行取得充分、有效的授权和许可，并且本合同不违背乙方的公司章程、董事会、股东会决议，不会引发任何利益冲突。

- 3、乙方签订并履行本合同不违反对其有约束力的判决、裁决、合同、协议或其他法律文件，并且不损害任何第三方权益。

- 5、未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的任何权利或义务全部或部分转让或授予他人，但乙方指定经甲方认可的下属专业公司履行本合同约定的部分专业管理职责除外。

- 第十二五条  保密

- 甲乙双方均对本合同的内容、因履行本合同而知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经双方一致同意，任一方不得以任何方式向第三方披露，否则应承担相应责任。但为本合同之目的将信息披露给各自的有关职员、代理人或专业顾问的，以及应法律法规、有权部门的强制性要求而予以披露的情形除外。

- 第十三条  通知与送达

- 1、根据本合同约定发出的通知、要求、指示、指令、批准、报告、申请、确认等均应当采用书面形式，可以通过电子邮件、专人递送或特快专递发送到以下地址：

- 甲方代表：

- 地    址：

- 电子邮箱：

- 乙方代表：

- 地    址：

- 电子邮箱：

- 2、若通过专人递送，该等通知在接收时即应视为送达；若通过特快专递，该等通知在发出之日后三（3）个工作日即视为已送达；若通过电子邮件，该等通知在发出之日即视为已送达。一方变更本款所述信息，应提前二（2）个工作日将变更内容书面通知另一方。否则，由未通知方承担不利后果。

- 第十四条  适用法律与争议解决

- 1、本合同适用中国法律；

- 2、因合同及合同有关事项发生的争议，向  南通   仲裁委员会申请仲裁。

- 第十五条  完整合同

- 1、本合同的协议书、合同专用条款、附件、附录等构成本合同不可分割的一部分，对甲乙双方均具有约束力。

- 2、本合同之前一切口头、书面或其它形式的建议、声明、保证、备忘录、意向书、合同、合同或承诺等与本合同不一致的，均以本合同为准。

- 3、本合同未尽事宜，甲乙双方应另行协商约定并签订补充协议，补充协议书与本合同具有同等法律效力。

- 第十六条  生效和文本

- 本合同自双方的法定代表人签字并加盖公司公章（或合同专用章）并缴纳履约保证金之日起生效，至本合同约定的服务期满。

- 本合同一式陆份，双方各持有叁份，均具有同等法律效力。

- （以下无正文）

- 甲方名称（公章）：乙方名称（公章）：

- 地址：                          地址：

- 法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

- 日期：2025年   月   日          日期：2025年   月   日

附件一：

廉政承诺书

甲方：

乙方：

项目名称：

为认真贯彻中央精神和省、市关于干部廉洁自律的各项规定，强化重大项目党风廉政建设内容，加强工程建设中的廉政建设和确保工程建设的顺利进行，规范工程建设项目各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和职工的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规，特订立本廉政建设、工程质量及进度、安全及其他责任承诺书。

第一条  双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费及中介费等。不准予乙方进行借钱、借物等财务活动。

（二）不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方宴请、庆典和健身、娱乐等活动。不得在乙方公司中兼职或入股接收分红。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方推荐和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（六）纪检监察室将对建设工程项目发包合同规定的工程进度和预付工程款施行监督。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费及中介费等。不准与甲方、相关单位及其工作人员发生任何经济活动。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、庆典、健身、娱乐等活动。不准邀请和接收甲方、相关单位或个人组织在本公司兼职和入股。

（五）自觉接受甲方纪检监察室对建设工程项目承包合同规定的工程进度和预支工程款施行监督。

（六）不准乙方把物资采购、经济矛盾带给甲方。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和公司纪检监察工作制度、管理人员廉洁从业若干规定办理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限上报乙方主管部门和上级纪检监察机关；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格结完工程款为止。

第七条  所有参与本公司项目的乙方其行为均被记录在公司内部的信用档案中，凡是信用等级不合格的单位将被拒绝参与本公司今后组织的任何工程项目的招标活动。

第八条  工程中若乙方违反本承诺书的规定，一经发现并确认，将免除其经非正规方式所获得的所有好处并对其进行处罚，处罚金额为合同总价的千分之二。

甲方名称：（公章）                乙方名称：（公章）

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

年 月 日                         年 月 日

附件二：项目管理团队人员编制

项目管理团队人员编制

| 序号 | 部门 | 岗位 | 配置人数 | 配置方式 | 到岗时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

以上人员编制为估算，可根据项目实际开发需要进行适当调整。

（注：人员编制估算表参照标准项目公司设置指引的配置标准，并结合项目实际情况及甲方要求拟订；配置方式分为甲方委派、乙方委派、社会招聘三种形式；到岗时间为预估，具体以委派函或签订聘用合同时间为准。）

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（资格审查材料/技术标/商务标）

项目名称：

招标人名称：

投标人名称：

日期：

投标文件由资格审查材料、技术标、商务标三部分组成。

- 一、资格审查材料（不能出现报价、技术标）

- 1、投标人符合资格要求条件的声明函（详见投标文件格式）；

- 2、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件（详见投标文件格式）；

- 3、法定代表人授权委托书、法定代表人本人身份证扫描件及被授权人本人身份证扫描件（如有授权）；（详见投标文件格式）

- 4、投标人资格声明（详见投标文件格式）；

- 5、投标人营业执照扫描件；

7、拟派项目负责人须为投标人或投标人关联公司正式员工（提供与投标人签订的有效劳动合同）；

8、诚信承诺书（详见投标文件格式）。

- 二、技术标（不能出现报价）

1、投标方案。

2、为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

3、评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务标

1.投标函（详见投标文件格式）；

2.投标人情况一览表（格式自拟）；

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：________ 身份证号码：联系电话（手机）：

性别：________  年龄：________ 职务：________系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

附法定代表人身份证扫描件

二、授权委托书

（招标人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的招标，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

（粘贴此处）

附法定代表人身份证扫描件

（粘贴此处）

附授权招标人身份证扫描件

三、投标人符合资格要求条件的声明函

我单位参加                      （项目名称）投标活动。针对资格要求的规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府招标前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府招标，期限届满的，可以参加政府招标。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 诚信承诺书

（招标人）   ：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

6、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

五、投标人资格声明

（1）投标人名称：

（2）地址：                       邮编：            电话：

（3）成立和/或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）从业人员数：

（7）营业收入：

（8）资产总额：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章：

投标人法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

六、投标函

致：                                （招标人名称）

- 我们已仔细阅读了贵方                   项目的招标文件、包括招标文件的修改通知（如有），结合相关规范及其他有关文件规定，我方愿以折扣率           %的价格完成本项目；除招标人明确提出的变更外，我方同意本项目不再增加任何费用。

2、若我方中标，我方将派          为本项目的总负责人，手机号码：          。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。我们将按投标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

4、我公司一旦递交了投标文件，视为完全响应并接受招标文件中的所有条款及要求。若在中标后，有违反招标文件的情形，贵方有权追究我公司的违约责任，并进行违约金的扣除或收缴。

5、如果我公司在投标后撤回投标文件，贵公司可以不予退还投标保证金。

6、如果贵方有要求，我公司愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮政编码：

电话号码：                          传真号码：

电子信箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日